## Información Proyecto
Nombre del poyecto | Interrelacion de dos variables de un Dataset | Equipo del proyecto
Objetivo General | El objetivo de este proyecto es interrelacionar dos vairbales de un dataset propesto por el profesor usando los diferentes algoritmos de Aprendizaje Automático aprendidos en clase | Yeray Lamelas
Asier Marin
Horas | 10-11 horas
Instrucciones
1. Revisa progreso de la planificación.

## planificación proyecto
FASES | Actividades/tareas | Horas estimadas | Horas reales | Responsable/s | Entregable | Estado | Cumplido
Entender los datos | Entender la tematica de los datos, sobre que son | 10 min |  | Conjuntamente |  | Completado
| Entender el significado de las variables | 15 min |  | Conjuntamente |  | Completado
| Identificar la información de cada variable | 15 min |  | Conjuntamente |  | Completado
|  | 40 min | 40-50 min |  | 1 |  | Tarea completada con éxito en el tiempo planificado
Preparar los datos | Codificar los datos categoricos. Evitarlo al maximo | 30 min |  | Conjuntamente |  | Completado
| Ver que los datos son coherentes | 1 hora |  | Conjuntamente |  | Completado
| Modificar los datos no coherentes | 2 horas |  | Conjuntamente |  | Completado
|  | 3h 30 min | 1 hora |  | 2 |  | Tarea completada con éxito pero incorrecta planificación del tiempo
Entrenar un modelo | Elegir un modelo --> Regresión | 30 min |  | Conjuntamente |  | Completado
| Identificar las lineas de regresión | 2 horas |  | Conjuntamente |  | Completado
| Elegir la mejor linea de regresióm | 1 hora |  | Conjuntamente |  | Completado
|  | 3h 30 min | 1 hora |  | 3 |  | Tarea completada con éxito pero incorrecta planificación del tiempo
Probar el modelo | Separar los datos de entrenamiento de los de testeo |  |  | Conjuntamente |  | Completado
| Hacer predicciones sobre los valores que no aparecen |  |  | Conjuntamente |  | Completado
|  | 1 hora | 1 hora |  | 4 |  | Tarea completada con éxitoen el tiempo planificado
Mejorar la precisión | Volver a repetir los datos con otra variable independiente |  |  | Conjuntamente |  | Completado
| Volver a repetir los datos con diferente porcentaje de datos de entrenamiento |  |  | Conjuntamente |  | Completado
|  | 2 h 30 min | 20-30 min |  | 5 |  | Tarea completada con éxito pero incorrecta planificación del tiempo
Note on E2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar la persona responsable de la tarea. en En el caso de las reuniones, indicar las personas que asistirán.
Note on F2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar si el entregable va a ser; una planificación, informes intermedios del proyecto, o cualuier otro documento o archivo que genréis.
Note on H2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar si habéis cumplido con la tarea y/o objetivo de la tarea

## Reuniones
Reuniones de Trabajo | Fecha | Duración reunión | Participantes | Resumen
1. Entender los datos | 21 de Diciembre | 50 minutos | Asier y Yeray | Durante esta reunion nos encargamos de descargar los dataset y observar cual de los dos propuestos por el profesor era el mas indicado para usar la regresion lineal. Una vez escogimos el dataset, nos encargamos de ver sobre que tematica trataban los datos que teniamos, entender el signficado de las variables y ver que dos variables podian ser interesantes para usarlas en la regresión.
2. Preparar los datos | 23 de Diciembre | 1 hora | Asier y Yeray | En esta reunion, nos encargamos basicamente de ver los datos que eran erroneos y hacer un filtrado de dichos datos.
3. Entrenar un modelo | 27 de Diciembre | 1 hora | Asier y Yeray | En esta reunion, definimos definitivamente las dos variables a interrelacionr y el procentaje de datos de entrenamiento y testeo que iban a ser elegidos.
4. Probar el modelo y mejorar la precision | 29 de Diciembre | 1 hora 30 min | Asier y Yeray | En esta reunion visualizamos graficamente la interrelacion de los datos de las variables y debido al bajo porcentaje de efectividad del algoritmo (0,76%) decidimos mejorar los resultados con dos de los metodos posibles. Cambiamos la variable independiente y el porcetaje de datos de entrenamiento y testeo
5. Revisión del proyecto | 4 de Enero | 1 hora | Asier y Yeray | En la ultima reunion, nos centramos en añadir los comentarios necesarios al codigo del proyecto y en revisar que todo estuviese en perfecto estado.

## Lecciones Aprendidas
FASES | Actividades/tareas | Nombre y apellidos | Lección aprendida | Aciones de Mejora
Entender los datos | Engloba la fase entera | Asier Marín y Yeray Lamelas | Nos hemos dado cuenta de que entender muy bien los datos es algo crucial para empezar a manipularlos | Elegir las dos variables necesarias para la regresion desde el primer momento, asi sabes que conoces correctamente los datos
Preparar los datos | Modificar los datos no coherentes | Asier Marín y Yeray Lamelas | Filtrar los datos bien es esencial para conocer los resultados. A partir de un problema en el filtrado de datos, nos salia un error en la ejecucion de parte del codigo. | Revisar y filtar los datos correctamente y cerciorarse que el numero de datos de todas las variables coincide
Entrenar un modelo | Elegir un modelo | Asier Marín y Yeray Lamelas | Hay que elegir el modelo que se va a usar una vez ya entendido los datos. En nuestro caso lo elegimos antes de ver los dataset y esto nos acarro ciertas dudas de si era lo correcto. | Ver que variables disponemos en el dataset, estudiarlas, ver si son categoricas o numericas y luego estudiar que modelo nos puede venir mejor para interrelacionar las variables.
General | Todas las actividades | Asier Marín y Yeray Lamelas | Al tratarse de datos reales es normal que el porcentaje de precisión sea bajo. Esto nos ha acarreado bastante confusión a la hora de realizar el proyecto.
General | Todas las actividades | Asier Marín y Yeray Lamelas | La planificación no ha sido correcta debido a que en el primer momento no teniamos claro sobre lo que habia que realizar. Nos dimos cuenta que era algo similar a lo que se habia realizado previamente en clase, por lo que nos permitió disminuir en gran medida el tiempo programado. | Antes de realizar una planificación, entender bien lo que se propone para asi estar mas cerca del tiempo previsto y asi tener mas efectividad